„Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna 
i Gminy Krościenko Wyżne”

ZP.271.155.2017

Załącznik nr 6c

UMOWA NR  ……………………………………

- zawarta w dniu  …………………………  w Krośnie pomiędzy:

- Gminą Miasto Krosno

- (adres dla doręczeń: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28 a), 
zwaną dalej Liderem, reprezentowaną przez:

- Zastępcę Prezydenta Miasta Krosna –  Pana Tomasza Solińskiego

- przy kontrasygnacie:

- Skarbnika Miasta Krosna – Pana Marcina Połomskiego

- oraz

- Gminą Krościenko Wyżne

(adres dla doręczeń: 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9), 
zwaną dalej Partnerem,  reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Krościenko Wyżne – Pana Jana Omachla

przy kontrasygnacie:

Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne – Pani Grażyny Rugiełło

- łącznie zwanymi w treści umowy „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………….…………..

………………………………………….., NIP ……………………………. REGON:……………………………, 
z        siedzibą w …………………., ul.………………………………………., wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

……………..…………………….., pod numerem KRS: ………………..,  kapitał  zakładowy……………………………………………..., reprezentowany przez ………………………..,  zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) postępowania w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści:

Słowniczek pojęć

Projekt - dalej w treści umowy oznacza:  Projekt „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” realizowany przez Gminę Miasto Krosno w ramach osi priorytetowej  III Czysta Energia, Działanie 3.1. „Rozwój OZE - projekty parasolowe”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Instalacja - dalej w treści umowy oznacza: system energii odnawialnej, tj. zespół urządzeń 
i instalacji (kotły opalane biomasą) wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną biomasy), oraz zbiorniki, sterowanie, orurowanie, podłączenia, okablowanie i urządzenia towarzyszące stanowiące funkcjonalny komplet,  których wykonanie w prywatnych budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych jest przedmiotem Projektu.

Obiekt - dalej w treści umowy oznacza: Część nieruchomości, w szczególności część wewnętrzną budynku mieszkalnego, w tym przestrzeni wskazanego pomieszczenia i ścian wewnętrznych, o powierzchni niezbędnej do zainstalowania Instalacji, jej prawidłowego funkcjonowania i eksploatacji.

Oświadczenia Stron

- Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta 
w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

- Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, 
o której mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) tej ustawy.

- Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 umowy współfinansowane jest ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 1

Przedmiot umowy

- 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod 
nazwą: „Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę”, które jest realizowane 
w ramach projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych 
z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne”.

- 2. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż łącznie z opracowaniem koncepcji zabudowy:

- III część zamówienia: Instalacja kotłów centralnego ogrzewania na biomasę – nie więcej niż 119 Instalacji, ale nie mniej niż 108 Instalacji.

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do  wykonania przedmiotu zamówienia według  Załącznika nr 5c do SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz  Załącznika nr 8 do SIWZ – PFU obejmującego w szczególności:

- opracowania indywidualnej koncepcji instalacji z opinią konstruktora dotyczącą możliwości zainstalowania urządzeń na Obiekcie (jeżeli taka opinia jest wymagana);

- dostawy wraz z montażem Instalacji według branż, zgodnie z wymaganiami koncepcji projektowej i dokumentacją techniczna producenta urządzeń na Obiekcie we wskazanych lokalizacjach.

- przyłączeniem Instalacji wraz z dopasowaniem i uruchomieniem do istniejącej infrastruktury Obiektu;

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących i uporządkowanie placu budowy ,

- przeszkolenie użytkownika w zakresie prawidłowej i bezpiecznej obsługi Instalacji i jej bieżącej konserwacji oraz przekazanie Użytkownikowi instrukcji obsługi w języku polskim;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentacji Instalacji;

- wykonanie corocznej regulacji Instalacji w okresie kolejnych 5-ciu lat w ramach udzielonej gwarancji dla zapewnienia jej nominalnych parametrów pracy.

4. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe i spełniające wymagania 
z dokumentacji technicznej.

5. Wykonawca montując Instalacje objęte niniejszą umową musi współpracować z Wykonawcą dokonującym montażu innych Instalacji - jeżeli montaż odbywa się w tym samym czasie w tym samym Obiekcie. Ponadto zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej Instalacji należy zapewnić współdziałanie istniejących instalacji  budynku z wykonywaną Instalacją.

6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w dniu odbioru każdej wykonanej Instalacji w miejscu jej lokalizacji Dokumentację Instalacji w tym Certyfikat Instalacji, karty techniczne, Karty regulacji i gwarancji zamontowanych urządzeń.

7. Szczegółowy opis przedmiotu umowy określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Załączniku nr 5c do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniku nr 8 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

W pierwszej kolejności należy stosować się do zapisów w Załączniku 5c do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia, a gdy takich brak -  do zapisów w Załączniku nr 8 do SIWZ – Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

§ 2

Termin wykonania umowy

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:

- do 1 października 2018 roku dla zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt. 1) – 6),

- corocznie do dnia 30 października w okresie kolejnych 5 lat i zakończy się do dnia 30 października 2023 roku – dla zakresu określonego w § 1 ust. 3 pkt 7).

- Realizacja dostawy i montażu poszczególnych etapów zamówienia zostanie określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym złożonym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w trzech etapach:

- Etap pierwszy – wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy instalacji;  wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju; następnie dostawa i montaż 10% instalacji w terminie do dnia 15 maja 2018 r.

- Etap drugi – dostawa i montaż 50% instalacji w terminie do dnia 15 lipca 2018 r.

- Etap trzeci – dostawa i montaż 100% instalacji w terminie do dnia 
1 października 2018 r.

§ 3

Wykonawca i Podwykonawcy

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki finansowe i techniczne niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Nadto Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru świadczonych dostaw i usług, w zakres, których wchodzi wykonanie Przedmiotu Umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy uzyskał od Zamawiającego wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji Przedmiotu Umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

3. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z zakresem prac oraz wymaganiami i warunkami technicznymi i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił 
w przyszłości żadnych roszczeń.

4. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam / sam, za wyjątkiem następującego zakresu: ……………………………………………………………………..,

który zostanie wykonany przy udziale podwykonawcy/ów w tym, na którego/ych zasoby, Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

5. Wykonawca nie zleci podwykonawcom innych prac niż wskazane w ust. 4, bez zgody Zamawiającego. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego na piśmie.  Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

7. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis ust.6 stosuje się odpowiednio.

8. Umowy, o których mowa w ust. 6 i 7, powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje Przedmiot Umowy. W szczególności jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych podwykonawców.

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną za straty i szkody powstałe w związku z wykonywanymi przez podwykonawcę czynnościami lub przy okazji ich wykonywania, w szczególności będące następstwem działania podwykonawcy, rażącego niedbalstwa lub braku należytej staranności.

11. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewnia nadzór i koordynację działań podwykonawców.

12. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłożenia harmonogramu przez Wykonawcę biorąc pod uwagę między innymi umowę o dofinansowanie projektu oraz harmonogram płatności ustalony z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym. Wykonawca jest związany zastrzeżeniami i wskazaniami Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń, do dostosowania harmonogramu rzeczowo – finansowego do wskazań Zamawiającego.

Harmonogram rzeczowo – finansowy winien uwzględniać:

- planowaną datę rozpoczęcia dostaw i montażu na poszczególnych obiektach,

- planowaną datę zakończenia prac na poszczególnych obiektach,

- planowaną datę zakończenia realizacji poszczególnych części zamówienia o których mowa w § 2 ust. 3 umowy, rozliczanych fakturami częściowymi, o których mowa w § 11 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca w terminie 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy uzgodni z Zamawiającym wzory dokumentów  stanowiących Dokumentację Instalacji.

3. Wykonawca do 20 dni przed planowaną dostawą ustali w konkretnych lokalizacjach u Użytkownika  w obecności Zamawiającego zakres prac przygotowawczych, które leżą po stronie Użytkownika w formie pisemnej.

4. Wykonawca winien ustalić terminy dostawy i montażu z Użytkownikiem Obiektu w terminie 5 dni przed planowaną dostawą.

5. Wykonanie dostawy i montażu Instalacji wraz z podłączeniem, sprawdzeniem, dokonaniem rozruchu, przeprowadzeniem instruktażu użytkowników,  jej odbiór i przekazania Dokumentacji Instalacji w zakresie koncepcji projektowej zawartej w załączniku nr 5 w zakresie każdej lokalizacji wskazanej w załączniku nr 2 do umowy, potwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez Przedstawicieli Zamawiającego, oraz Wykonawcę,  przy udziale Użytkownika.

6. Dostarczone i zamontowane Instalacje będą stanowiły własność Zamawiającego.

7.  W ramach realizacji dostaw i montażu Instalacji Wykonawca zobowiązany jest do:

- zorganizowania własnym kosztem i staraniem oraz na własną odpowiedzialność koniecznego do wykonania przedmiotu umowy zaplecza magazynowego i socjalnego dla osób wykonujących bezpośrednio prace związane z realizacją niniejszej umowy;

- należytego wykonania przedmiotu umowy, przy użyciu własnych materiałów, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

- zatrudnienia wystarczającej liczby certyfikowanych instalatorów i pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami pozwalającymi na prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy i montażu;

- postępowania z odpadami powstałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.).

- zapewnienia, że materiały użyte do realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1, są nowe i odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane i wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt w danym rodzaju muszą pochodzić od jednego producenta.

- okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do wskazanych materiałów:

- certyfikatu na znak bezpieczeństwa,

- deklaracji zgodności

- atestów lub aprobat technicznych,

- instrukcji użytkowania.

- zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości prac wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie prac, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów;

- realizacji instrukcji i poleceń wydawanych przez Koordynatora,

- informowania o terminach prób i odbiorów częściowych,

- informowania Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych 
i zamiennych w terminie 5 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

- naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego miejsca realizacji montażu bądź urządzeń w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- natychmiastowego usunięcia wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji prac montażowych i instalacyjnych,

- skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności:

- protokołów badań i sprawdzeń,

- protokołów odbiorów technicznych,

- uczestniczenia w czynnościach odbioru, usunięcia stwierdzonych usterek lub wad,

- zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru ostatecznego,

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo terminowego na każde wezwanie Zamawiającego, z uwzględnieniem zależności od faktycznego postępu prac,

- dokonania rozruchu technologicznego Instalacji w każdej lokalizacji, co będzie potwierdzone w stosownym protokole odbioru.

8. Wykonawca oświadcza, że do wykonania elementów zamówienia nie będzie używał żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

9. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu Instalacji w porównaniu z zestawieniem budynków, na których mają być zamontowane Instalacje, stanowiącym załącznik Nr 2 do umowy, w przypadku, gdy montaż instalacji w danej lokalizacji jest niemożliwy, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innej lokalizacji bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła zmiana. O ewentualnych zmianach lokalizacji Zamawiający powiadomi Wykonawcę na 3 dni przed dniem, na który zaplanowano montaż Instalacji.

10. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, jest obowiązany dokonać dostawy i montażu Instalacji w innej - podanej przez Zamawiającego lokalizacji - w miejsce poprzedniej lokalizacji.

11. Przed przystąpieniem do prac w ramach danej lokalizacji na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania informacji od Użytkownika Obiektu w danej lokalizacji 
o przebiegu uzbrojenia i innych instalacji w tej lokalizacji. Wszelkie szkody powstałe w związku z uszkodzeniem innych instalacji przy montażu przedmiotu niniejszej umowy obciążają Wykonawcę w pełnej wysokości.

12. Z uwagi na fakt, iż realizacja Instalacji odbywać się będzie na nieruchomościach osób trzecich, które w odpowiednich umowach z Zamawiającym zezwoliły na ich wykonanie, Wykonawca dochowa w tym zakresie należytej staranności.

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 5

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę 40% stanowiącą równowartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 10, ważnego przez cały okres realizacji zamówienia.

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia przed końcem realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia i przekazania Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej na przedłużony okres.

3. Wykonawca najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy  dostarczy do dyspozycji Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy ubezpieczenia (przedłoży do wglądu oryginał zawartej umowy ubezpieczenia), a także przedłoży niezwłocznie do wglądu, na każde żądanie Zamawiającego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki.

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie ……………….. w wysokości 15% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..).

2. Strony  uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- weksla in blanco wraz z deklaracja wekslową

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. Wykonawcy występujący ze wspólną ofertą ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie 
i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad lub usterek, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

6.  Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

7. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

9. W przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do zaktualizowania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

13. Kwota w wysokości ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.

16. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w terminach, o których mowa w ust. 12, 13.

17. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 7

Koordynatorzy Projektu

1. Wykonawca ustanawia Koordynatora Projektu w osobie ……………………………

2.  Zamawiający ustanawia swoich przedstawicieli w osobach Koordynatorów Projektu, którzy reprezentują jego interesy w toku realizacji zamówienia oraz uprawnieni są do bieżących ustaleń z Wykonawcą w zakresie sposobu realizacji umowy oraz monitorowania przebiegu realizacji prac.

Koordynatorzy Projektu ze strony Zamawiającego:

1) w zakresie spraw technicznych ………………………….    tel. ……………

2) w zakresie spraw finansowych ……………………………   tel. ……………

Jeżeli warunki umowy wyraźnie o tym nie stanowią, Koordynatorzy Projektu nie mają prawa zwolnienia Wykonawcy z obowiązków określonych w niniejszej umowie i nie mają prawa dokonywania zmian umowy. Koordynatorzy Projektu nie mają prawa do składania oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego w zakresie zmiany postanowień niniejszej umowy.

3. Wykonawca powinien zapewnić Koordynatorom Projektu swobodny dostęp do miejsc wykonywania prac, dostarczyć wszelkich informacji dotyczących warunków realizacji prac montażowych i instalacyjnych, używanych maszyn i urządzeń, zastosowanych materiałów i jest zobowiązany do przekazywania dokumentów dotyczących realizacji umowy.

4. Koordynatorzy Projektu są uprawnieni do kontroli realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy i systematycznego monitorowania przebiegu realizacji prac oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach.

5. Do obowiązków Koordynatorów Projektu należy w szczególności:

- kontrola zgodności dostaw,

- kontrola realizacji prac oraz Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- akceptacja aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- kompletowanie dokumentów związanych z realizacją umowy,

- organizowanie i udział w dbiorach,

- akceptowanie faktury częściowej i końcowej,

- uzgadnianie z Wykonawcą sposobu oraz terminu usunięcia wad lub usterek ujawnionych w toku realizacji i odbioru prac objętych niniejszą umową.

6. W celu nadzoru nad prawidłowym montażem Instalacji oraz weryfikacji jakości i certyfikatów urządzeń przedstawicielem Zamawiającego Zamawiający może powołać  Inspektora Nadzoru, na podstawie odrębnej umowy.

§ 8

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- zapewnienie bieżącego nadzoru;

- dokonanie odbioru wykonanych prac;

- regulowanie płatności wynikających z faktur wystawianych przez Wykonawcę na zasadach określonych w umowie.

§ 9

Uwarunkowania wynagrodzenia

1. Wykonawca oświadcza, że:

- szczegółowo przeanalizował opis przedmiotu zamówienia w SIWZ oraz uzyskał przed złożeniem oferty przetargowej potrzebne informacje dotyczące zakresu zamówienia i warunków realizacji prac,

- przed złożeniem oferty przetargowej upewnił się co do jej prawidłowości 
i kompletności oraz stawek i cen podanych w ofercie.

2. Cena oferowana przez Wykonawcę obejmuje kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia i zawiera koszt uzgodnień, dodatkowych opinii i ekspertyz.

3. Zamawiający i Wykonawca solidarnie odpowiadają za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. Strony oświadczają zgodnie, że solidarna odpowiedzialność Zamawiającego i Wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom dotyczy wyłącznie prac montażowych i instalacyjnych. Solidarna odpowiedzialność Zamawiającego nie dotyczy zapłaty za zapłatę wynagrodzenia za dostawy na rzecz wykonawcy sprzętu i urządzeń (dostawcy sprzętu i urządzeń).

4. Użycie w umowie sformułowania podwykonawca, oznacza podmiot, z którym wykonawca podpisał umowę, której przedmiotem jest montaż i instalacja sprzętu będącego przedmiotem zamówienia w zakresie wskazanym w § 1 ust. 2 i 3. Nie dotyczy to podmiotów realizujących na rzecz wykonawcy innych elementów przedmiotu zamówienia w szczególności dostaw sprzętu, urządzeń.

§ 10

Wysokość wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy strony ustaliły na podstawie ceny z oferty Wykonawcy. Jest to wynagrodzenie ryczałtowe za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.  Ustalone wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą:

| Lp. | Element | Razem Ilość instalacji | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |  | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 15 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 38 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 26 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 12 |  |  |  | 8 |  |
| 2. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 20 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 52 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 37 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 15 |  |  |  | 8 |  |
| 3. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 25 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 26 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 24 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 2 |  |  |  | 8 |  |
| 4. | Kocioł centralnego ogrzewania 5 klasy, opalany biomasą, z podajnikiem automatycznym, o mocy nominalnej około 45 kW na paliwo podstawowe pellet drzewny w tym: | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Gmina Miasto Krosno | 3 |  |  |  | 8 |  |
|  | Gmina Krościenko Wyżne | 0 |  |  |  | 8 |  |
|  | RAZEM | 119 | -------- |  |  | --- |  |

3. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 2 może ulec zmianom w następujących przypadkach:

- zmiana stawki urzędowej podatku VAT,

- rezygnacji z części zamówienia, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych dostaw.

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywistą liczbę dokonanych instalacji za cenę odpowiadająca iloczynowi wykonanych instalacji i ich ceny jednostkowej przewidzianej w ofercie i umowie.

- w przypadku uzyskania indywidualnej interpretacji skarbowej przez Zamawiającego dotyczącej sposobu fakturowania VAT.

4. Wykonawca nie może przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych 
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca zapoznał się szczegółowo z zakresem rzeczowym prac i zobowiązuje się wykonać je w całości za umówioną cenę, wraz z przekazaniem do użytkowania.

6. Wykonawca po zakończeniu realizacji umowy przestawia wykaz powykonawczy obejmujący wskazanie ilości wykonanych instalacji i iloczyn tych ilości oraz cen dla danego rodzaju instalacji wynikających z oferty i umowy.

7. W przypadku uzyskania indywidualnej interpretacji skarbowej przez Zamawiającego  Wykonawca może wystawiać faktury „VAT Odwrócony”.

- § 11

- Płatności

1. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy za prawidłowe i kompletne wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi netto …………… zł, brutto …………… zł (słownie: …………… zł) i płatne będzie w następujący sposób:

- Lider – Gmina Miasto Krosno:

- Za realizację 10% instalacji zamontowanych na terenie Miasta Krosna zapłaci kwotę netto …. zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości …% i w kwocie ………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ………… zł) na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze pierwszego etapu zamówienia;

- Za realizację 40% instalacji zamontowanych na terenie Miasta Krosna zapłaci kwotę netto …. zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości …% i w kwocie ………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ………… zł) na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze drugiego etapu zamówienia;

- Za realizację 50% instalacji na terenie Miasta Krosna zapłaci kwotę netto …. zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości …% i w kwocie ………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ………… zł) na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze trzeciego etapu zamówienia.

- Partner – Gmina Krościenko Wyżne:

- Za realizację 10% instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne zapłaci kwotę netto …. zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości …% i w kwocie ………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ………… zł) na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze pierwszego etapu zamówienia;

- Za realizację 40% instalacji zamontowanych na terenie Gminy Krościenko Wyżne zapłaci kwotę netto …. zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości …% i w kwocie ………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ………… zł) na podstawie faktury częściowej wystawionej po odbiorze drugiego etapu zamówienia;

- Za realizację 50% instalacji na terenie Gminy Krościenko Wyżne zapłaci kwotę netto …. zł, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w wysokości …% i w kwocie ………….. zł, co łącznie stanowi kwotę brutto ….. zł (słownie: ………… zł) na podstawie faktury końcowej wystawionej po odbiorze trzeciego etapu zamówienia.

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę.

3. Faktura częściowa może być wystawiona po terminowym, tj. zgodnym z harmonogramem rzeczowo – finansowym wykonaniu i odebraniu przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego danego etapu prac bez uwag co do stanu technicznego określonego w niniejszej umowie i dokumentacji SIWZ.

4. Zamawiający zapłaci fakturę częściową dotyczącą jedynie prawidłowo i terminowo zrealizowanych prac, tj. zgodnie z harmonogramem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) prawidłowo wystawionej faktury wraz z częściowym protokołem odbioru danej części zamówienia przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

5. Płatność końcowa nastąpi na podstawie faktury końcowej, na którą składa się wykonanie 100% instalacji, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu (tj. od daty wpływu na dziennik podawczy) wraz z załączonym częściowym protokołem odbioru tej części zamówienia i protokołem odbioru końcowego całego zadania, wraz z dokumentami odbiorowymi przelewem na konto bankowe Wykonawcy 
wskazane na fakturze.

6. Wartość faktur zostanie pomniejszona o wysokość kar umownych ustaloną 
w oparciu o postanowienia § 13 umowy.

7. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców z oświadczeniem podwykonawców o spłaceniu.

8. Terminy, o których mowa w § 11 ust. 6  rozpoczną swój bieg w przypadku łącznego wystąpienia następujących przesłanek:

- przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie wzajemne zobowiązania finansowe związane 
z wykonanymi pracami montażowymi i instalacyjnymi, stanowiącymi przedmiot umów 
o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę uregulowane,

- przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie tabelarycznej zestawienia należności wraz z informacjami o ich spłacie dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców za wykonane prace montażowe i instalacyjne, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.

9. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w § 11 ust. 7 powinny odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 6 i 7 do umowy.

10. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze z zastrzeżeniem § 13 ust. 10.

11. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa 
w ust. 7, o treści wskazanej w ust. 8, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność, że wszelkie należności wobec nich zostały przez Wykonawcę uregulowane, 
w tym należności zafakturowane, wymagalne po dacie płatności względem Wykonawcy.

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 9 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne.

14. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 13 ust. 11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego w formie pisemnej o:

- zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są prace montażowe i instalacyjne, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

- możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt 11.1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11.12.

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 11.14. pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 11.14. pkt 1 i 2, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 11.13., Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa w ust. 11.15. pkt 3, wynosi 21 dni od upływu terminu, o którym mowa 
w ust. 11.14. pkt 2.

19. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:

- Lidera projektu – Gmina Miasto Krosno, 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, NIP 684-00-13-798.

- Partnera projektu – Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne, ul. Południowa 9, NIP: 684-18-43-622.

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

21. W przypadku, o którym mowa w ust. 11.16., Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.

22. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 11.3. i 11.4., w sytuacji opisanej w ust. 11.20., będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.

23. Za dzień zapłaty uznaje się dzień przyjęcia wykonania przelewu przez bank prowadzący rachunek Zamawiającego.

§ 12

Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Strony przewidują następujące odbiory:

- ETAP 1: Wykonanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy danego rodzaju instalacji 
z podaniem charakterystyki urządzeń i materiałów. Wykonanie i odbiór po jednej instalacji z danego rodzaju w każdej grupie.

Następnie odbiór całego pierwszego etapu zamówienia (10%), o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy, stanowiącego podstawę wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. a) oraz  § 11 ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy;

- ETAP 2: odbiór drugiego etapu zamówienia (40%), o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 umowy, stanowiącego podstawę wystawienia faktur częściowych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. b) oraz  § 11 ust. 1 pkt 2) lit. b)  umowy;

- ETAP 3: odbiór trzeciego etapu zamówienia (pozostała część do 100%), o którym mowa w § 2 ust. 3 pkt 3 umowy i jednocześnie dokonany odbiór końcowy, stanowiący podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 1) lit. c) oraz  § 11 ust. 1 pkt 2) lit. c) umowy.

2.  Za termin odbioru końcowego rozumie się datę odbioru całości przedmiotu umowy, tj. datę podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru częściowego jest wykonanie dostawy i montażu wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeszkoleniem użytkowników zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowiącym załącznik do umowy, natomiast przedmiotem odbioru końcowego będzie wykonanie całości zamówienia.

4. Poszczególne odbiory częściowe zostaną dokonane po uruchomieniu kolejnych grup Instalacji:

- pierwsza grupa – 10% Instalacji w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

- druga grupa – 40% Instalacji w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

- odbiór końcowy – pozostała część do 100%  Instalacji nie objęta odbiorem częściowym.

5. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego 
i końcowego zamówienia objętego umową, przy czym Wykonawca nie może zgłosić do odbioru częściowego większej ilości Instalacji niż przewidziana do wykonania na danym etapie.

6. Termin odbioru częściowego i końcowego wyznaczy Zamawiający w ciągu 7 dni od daty pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu prac 
i gotowości do przystąpienia do odbioru częściowego lub końcowego.

7. W terminach wykonania poszczególnych części zamówienia określonych w § 2 Wykonawca przekaże Zamawiającemu – odrębnie dla każdej części zamówienia – wykaz instalacji  odebranych z wynikiem pozytywnym.

8.  Podczas odbiorów każdej Instalacji stosowane będą następujące zasady:

  - jeżeli Zamawiający nie stwierdzi wad lub usterek, dokona odbioru;

  - jeżeli Zamawiający stwierdzi wady, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu zamówienia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) 	Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad wyznaczając w tym celu odpowiedni termin,

b) 	Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy.

9. W przypadku określonym, w ust. 14.8 pkt 3) lit a) terminem wykonania zamówienia przez wykonawcę - branym pod uwagę przy naliczeniu kary umownej, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 będzie data odbioru po usunięciu wad.

10.  Z czynności odbioru strony spiszą protokół w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach.

§ 13. Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1).  Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w wykonaniu którejkolwiek części zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za daną część zamówienia brutto – liczonej za każdy dzień opóźnienia w stosunku od terminu wskazanego w § 2 ust. 2

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10 % ustalonego w § 12 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

    - za brak udziału Wykonawcy przy sporządzeniu szczegółowego protokołu inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia w wysokości 
5 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto.

    - za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 5% ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego brutto za każdy stwierdzony przypadek;

2). Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 10 % ustalonego w § 9 ust. 2 wynagrodzenia umownego.

2.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, w szczególności, gdy na skutek nieprawidłowego wykonania umowy zamawiający utraci całość lub część dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

3.   Wykonawca oświadcza niniejszym, że wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kosztów naprawy wady w przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady,  gdy Zamawiający zleci usunięcie wady Innemu.

5.  W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia,  Wykonawca  może żądać od Zamawiającego ustawowych odsetek od kwot uregulowanych z opóźnieniem.

§ 14. Gwarancja jakości i rękojmia za wady

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji obejmującej całość prac wykonanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Termin gwarancji wynosi:

III część zamówienia:  instalacja kotłów na biomasę.

Gwarancja na kocioł - nie mniej niż  … lat

Na  pozostałe elementy i urządzenia Instalacji, prace instalacyjne i roboty montażowe Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 6 lat liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru danej Instalacji.

2. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru  danej Instalacji.

3. Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości biegnie od przyjęcia przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie określonym w ust. 16.2 jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie usunięcie wady przedmiotu umowy a obowiązkiem Zamawiającego będzie zawiadomienie Wykonawcy drogą elektroniczną  o wadzie.

6.  Wykonawca gwarantuje, że przystąpi do usunięcia wady w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od godziny zawiadomienia, a czas usunięcia wady (naprawy) nie przekroczy 2 dni, licząc od przystąpienia Wykonawcy do usunięcia wady.

7. W przypadku, gdy czas naprawy musi być dłuższy, Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych od uszkodzonych urządzeń które zostaną niezwłocznie zwrócone po odbiorze naprawionych urządzeń.

8. Szczegółowe postanowienia dotyczące gwarancji określa karta gwarancji jakości stanowiąca załącznik do niniejszej umowy.

9. Szczegółowe postanowienia dotyczące rękojmi określają przepisy 556-576  kodeksu cywilnego, klauzula rozszerzająca rękojmię na podstawie 558 § 1 kodeksu cywilnego.

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać obowiązki z rękojmi lub gwarancji w postaci niezwłocznego usuwania wad i usterek w sposób umówiony poniżej.

11. Wykonawca w całym okresie gwarancji zobowiązany jest do zapewnienia (opłacenia) przeglądów gwarancyjnych zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producentów poszczególnych elementów instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów, jako warunek zachowania gwarancji producenta.

12.  Wykonawca zapewni płatne usługi serwisowe w okresie pogwarancyjnym w okresie

10 kolejnych  lat od daty wystawienia Certyfikatu Instalacji.

13. Strony ustalają, że wezwania do wykonania czynności gwarancyjnych będą przekazywane Wykonawcy faksem na numer …….. lub zamiennie mailem na adres ………………. Za moment otrzymania informacji przez Wykonawcę przyjmuje się datę i godzinę przesłania faksu lub wiadomości e-mail przez Zamawiającego potwierdzonej przez raport z faksu lub potwierdzenie od operatora adresu e-mail. W przypadku zgłoszeń przekazywanych w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy, czas na wykonanie czynności biegnie od godziny 8.00 pierwszego dnia po dniu ustawowo wolnym od pracy.

14. Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 13 powoduje naliczanie kar umownych za zwłokę w wysokości 100 zł za każdą dobę opóźnienia.

15. Niezależnie od zasad zgłaszania potrzeby czynności gwarancyjnych wskazanych w ust. 13, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria instalacji jest poważna, przez co strony rozumieją awarię zagrażającą życiu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartości. O potrzebie niezwłocznej reakcji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę telefonicznie pod numer: …………. z podaniem przyczyn i w sposób wskazany w ust. 13.

16. Obowiązki wykonawcy i uprawnienia zamawiającego wynikającego z niniejszego paragrafu obowiązują przez okres gwarancji.

§ 15

Przeglądy gwarancyjne i regulacja Instalacji

  - Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej zapewni dokonanie przeglądów gwarancyjnych w terminie i zakresie zgodnie z zaleceniami / wymaganiami producentów poszczególnych elementów każdej Instalacji, jeżeli takie przeglądy są przewidziane przez producenta poszczególnych elementów, części instalacji, jako warunek zachowania gwarancji producenta.

  - Stwierdzone podczas przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca powinien na własny koszt usunąć zgodnie z zapisami karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu cywilnego nie później, niż w ciągu 7 dni od daty przeglądu gwarancyjnego, chyba, że wykaże, że usunięcie wad w tym terminie jest niemożliwe.

  - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym w ust. 17.2 Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wykonania zastępczego. Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu kwotę wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem pokrycia tych kosztów z kwoty zatrzymanej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Wykonawca w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej zobowiązuje się do wykonywania przez okres 5 lat od dnia odbioru, corocznej regulacji każdej Instalacji  w jej lokalizacji, każdorazowo w terminie do 30 października - w szczególności w zakresie niezbędnym do utrzymania celów projektu.

  - Coroczna regulacja Instalacji obejmuje:

1). Sprawdzenie poprawności parametrów pracy, elementów i weryfikację tego czy:

- Instalacja jest kompletna i wizualnie bez ubytków,

- Instalacja nadal posiada właściwości, które powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

- Instalacja nadal posiada właściwości, o których istnieniu Wykonawca zapewnił Zamawiającego,

- Występują nieprawidłowości związane z pracą instalacji.

2).  Zestawienie stwierdzonych wad lub usterek, wykonanie dokumentacji zdjęciowej  oraz

uzgodnienie z Zamawiającym   i  Użytkownikiem sposobu ich usunięcia.

- Jeżeli usterki lub wady są objęte rękojmią lub gwarancją Wykonawca usuwa je bezpłatnie.

- Jeżeli usterki lub wady nie są objęte rękojmią lub gwarancją, lub leżą po stronie Użytkownika, Wykonawca przedstawia kalkulację kosztów ich usunięcia.

3).  Skuteczną naprawę stwierdzonych wad lub usterek w celu przywrócenia poprawnych

parametrów pracy  Instalacji.

4). Ponowne sprawdzenie poprawności parametrów pracy.

  - Dokonanie corocznej regulacji  zostanie odnotowane w Karcie Regulacji Instalacji podpisanej przez Wykonawcę, Użytkownika i Zamawiającego.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie corocznej regulacji  na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiającym nawet,  jeżeli zleci wykonywanie usług regulacji o których mowa w ust. 17.5.  podwykonawcom.

  - Niewykonanie corocznej regulacji  w terminie ponad 30 dni ponad wskazany w pkt. 17.4. spowoduje naliczanie Wykonawcy kar umownych za zwłokę w wysokości 100 zł za każdą Instalację w której nie dokonano corocznej regulacji.

§ 16

Przeglądy gwarancyjne na żądanie.

1.  W przypadku podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Instalacji lub

podejrzeń dotyczących wystąpienia lub uwidocznienia wad Instalacji Zamawiający

wezwie Wykonawcę do dokonania bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego

niezależnie od wykonywanych wymaganych przez producentów urządzeń

przeglądów gwarancyjnych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia wykonywania przeglądu gwarancyjnego na żądanie w przeciągu maksymalnie 48  godzin od momentu otrzymania wezwania od Zamawiającego. Za rozpoczęcie wykonywania przeglądu uważa się pojawienie się pracowników upoważnionych do przeglądu na miejscu wykonania instalacji potwierdzone podpisem Użytkownika z datą rozpoczęcia usługi.

§ 17

Zmiany umowy

  - Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

  - Katalog zmian umowy w zakresie terminu przewidzianego na Zakończenie dostaw i montażu:

- zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów 
(w tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy;

- wystąpienia Siły Wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.

  - Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:

- 1) Zamawiający dopuszcza zmianę lokalizacji dostawy i montażu instalacji (również wymiennie na terenie Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne) w trakcie realizacji zamówienia, jeśli taka zmiana będzie niezbędna w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. Może to nastąpić w sytuacji, gdy w trakcie realizacji zamówienia okaże się, że nie ma możliwości montażu instalacji w danej lokalizacji, a montaż tej instalacji będzie możliwy w innej lokalizacji bez zmiany parametrów instalacji, której dotyczyła rezygnacja. W przypadku braku lokalizacji dla danego rodzaju w jednej gminie, instalacja ta zostanie zamontowana w drugiej gminie. W sytuacji, gdy w obu gminach nie będzie możliwa będzie dostawa i montaż instalacji danego typu i o danych parametrach, wówczas zakres przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenie Wykonawcy zostaną pomniejszone o odpowiednią wartość, z zastrzeżeniem, że zmiana ta jest możliwa maksymalnie do 10% liczby Instalacji w poszczególnych częściach zamówienia.

- 2) Zmiany w zakresie doboru poszczególnych urządzeń wchodzących w skład Instalacji wynikające z błędów w dokumentacji niemożliwej do stwierdzenia przy założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego.

  - Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:

- zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i Zamawiający realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ;

- Siła Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;

- zmiana obowiązującej stawki VAT;

- rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy;

- zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy.

- zmiana zasad płatności. Zamawiający informuje, że jeżeli Wykonawca wskaże, że Zamawiający nie jest objęty procedurą odwrotnego obciążenia VAT i zastosuje stawkę podatku VAT w ofercie i strony przyjmą w umowie zasadę klasycznego rozliczenia podatku VAT - a wiążące stanowiska organów skarbowych wskażą następnie na występowanie procedury odwrotnego obciążenia VAT w stosunkach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą – Strony dokonają zmiany umowy w ramach której Wykonawca zobowiąże się do wystawiania faktur zgodnie z regułami dotyczącymi procedury odwrotnego obciążenia VAT.

- zmiana zasad płatności. Jeżeli przed zakończeniem realizacji zamówienia Zamawiający otrzyma indywidualną interpretację podatkową dotyczącą podatku od umów zawartych na podstawie niniejszego postępowania, która wskaże na konieczność zastosowania innej stawki podatku VAT niż wynikający oferty i umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy z Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie stawki podatku VAT - do tych części zamówienia, do których będzie to uzasadnione w świetle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stała zostaje kwota netto, wykonawca wystawi faktury z właściwym podatkiem VAT).

- Zmiana stawki VAT w przypadku zmiany lokalizacji/miejsca montażu instalacji, powodującej zmianę stawki podatku VAT

  - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach umowy.

  - Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

  - Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

- zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniająca postęp
w realizacji prac przez Wykonawcę.

  - Strona, która występuje z propozycją zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony niniejszej umowy.

§ 18

Odstąpienie od umowy

1. Oprócz wypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

  - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez zapłaty kar umownych z tytułu odstąpienia z winy Zamawiającego:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni d powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację prac bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 20 dni.

- W innych przypadkach przewidzianych w umowie.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w ciągu 30 dni od dnia pozyskania przez Stronę umowy informacji o wystąpieniu podstawy odstąpienia od umowy - w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień odstąpienia.

- w przypadku braku chęci ze strony Wykonawcy sporządzenia inwentaryzacji, wspólnie z Zamawiającym, Zamawiający wykona inwentaryzację samodzielnie 
i obciąży Wykonawcę karą umowną zgodnie z § 15 ust.15.1. 1 pkt. 1 lit. d),

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która odstąpiła od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę do realizacji innych prac nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru prac przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu prac urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 19

Okoliczności Siły Wyższej

  - Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy 
z tytułu niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają okoliczności Siły Wyższej, które powstały po dacie powiadomienia 
o wygraniu przetargu lub po dacie, od której umowa obowiązuje.

  - Wyrażenie „Siła Wyższa” oznacza w niniejszej umowie takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, burze, nawałnice,  powodzie, zdarzenia technogenne i tym podobne zdarzenia, na które Strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają lub uniemożliwiają całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego realizacji i których nie da się przewidzieć i uniknąć, nawet przy zastosowaniu maksymalnej staranności.

  - W razie wystąpienia Siły Wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania kar i odszkodowań w niej przewidzianych.

§ 20

Przechowywanie dokumentacji

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia.

  - W przypadku konieczności przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający powiadomi o tym pisemnie Wykonawcę przed upływem terminu określonego w ust. 2.

  - Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej 
z realizacją przedmiotu umowy, protokołów odbioru, dokumentacji z procesu inwestycyjnego.

  - Dokumentacja, o której mowa powyżej przechowywana jest w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przechowywanych 
na powszechnie uznawanych nośnikach danych.

  - W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Wykonawcę działalności przed terminem, 
o którym mowa w ust. 2 lub 3, Wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformować Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia w terminie miesiąca przed zmianą tego miejsca.

§ 21

Postępowanie reklamacyjne

  - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

  - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

  - Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

  - W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

  - Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy dla siedziby Zamawiającego sąd powszechny.

  - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.

§ 22

Dane osobowe

  - Zamawiający w terminie do 14 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy szczegółową listę adresów obiektów montażu poszczególnych instalacji solarnych wraz ze szczegółową liczbą  Instalacji.

  - Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych na cele realizacji projektu.

§ 23

Postanowienia końcowe

  - Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa.

  - Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

  - Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy.

  - Umowa niniejsza sporządzona została w 3 egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

  - Załącznikami do umowy są:

  - Formularz ofertowy – zał. nr 1

  - Wykaz budynków – zał. nr 2

  - Wzór karty gwarancyjnej – zał. nr 3

  - Harmonogram rzeczowo – finansowy – zał. nr 4

  - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami – zał. nr 5.

  - Oświadczenie podwykonawcy– zał. nr 6.

  - Oświadczenie dalszego podwykonawcy– zał. nr 7.

| W imieniu Zamawiającego (Lidera - Gminy Miasto Krosno): |  |
| --- | --- |
| ……………………………………. | ……………………………………. |

| W imieniu Zamawiającego (Partnera - Gminy Krościenko Wyżne): |  |
| --- | --- |
| ……………………………………. | ……………………………………. |

W imieniu Wykonawcy:

Załącznik Nr 3 do umowy

Wzór karty gwarancyjnej

KARTA GWARANCYJNA NR ….. – WZÓR

| ZAMAWIAJĄCY UPRAWNIONY Z TYTUŁU GWARANCJI | GMINA MIASTO KROSNO ul. Lwowska 28 a 38-400 Krosno fax 13 47 43 218 |
| --- | --- |
| GWARANT - WYKONAWCA |  |
| RODZAJ INSTALACJI (skrót) |  |
| NUMER PORZĄDKOWY |  |
| ADRES LOKALIZACJI (adres/dzielnica) |  |
| IMIĘ I NAZWISKO UŻYTKOWNIKA |  |
| NR. EWIDENCYJNY DZIAŁKI |  |
| DATA ODBIORU KOŃCOWEGO |  |

Stosownie do ustaleń § 16 umowy Nr .………. z dnia ………., której przedmiotem jest realizacja zadania pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta Krosna i Gminy Krościenko Wyżne” udzielam gwarancji jakości na cały zakres wykonania Instalacji.

Jednocześnie udzielam gwarancji jakości na wykonaną w ramach realizacji w/w zamówienia dostawę i montaż Instalacji  w podanej wyżej lokalizacji.

Instalacja została zamontowana  …………………………………………………………………………………….

Określenie miejsca np.; na połaci dachowej/elewacji budynku/wewnątrz

Okres gwarancji: …  lat od daty odbioru końcowego tej Instalacji.

| ……………………………………. | ……………………………………. |
| --- | --- |
| W imieniu Wykonawcy: |  |

Warunki gwarancji:

      - Zakazuje się ingerencji osób trzecich w elementy Instalacji  przez okres obowiązywania gwarancji, z uwzględnieniem terminów wynikających z niniejszej karty, poza przypadkami określonymi w § 14a ust. 4 umowy.

      - Niniejsza gwarancja stanowi rozszerzenie odpowiedzialności Wykonawcy przedmiotu zamówienia z tytułu rękojmi.

      - W okresie gwarancji Gwarant-Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad, awarii i usterek Instalacji (dostarczonych i wbudowanych materiałów, urządzeń, podzespołów i prac montażowych i instalacyjnych).

      - O wystąpieniu wad, awarii lub usterek Zamawiający powiadomi Gwaranta
-Wykonawcę telefonicznie, za pomocą faksu lub elektronicznie podając rodzaje stwierdzonej wady, awarii lub usterki. Zgłoszenie telefoniczne będzie każdorazowo potwierdzone faksem lub drogą elektroniczną. Dane teleadresowe, pod które należy dokonywać zgłoszeń:

- telefon: 	………………………………...

- faks: 		………………………………...

- e-mail: 	………………………………...

      - Przegląd gwarancyjny dostępny jest w dni robocze.

      - Czas reakcji usługi gwarancyjnej wynosi maksymalnie 48 godzin i jest wykonywany na zasadach wynikających z umowy.

      - Fakt usunięcia wady, awarii lub usterki każdorazowo zostanie potwierdzony 
w spisanym z Użytkownikiem Instalacji protokole. Protokół podpisany przez Użytkownika Instalacji musi zawierać co najmniej:

    - adres lokalizacji Instalacji

    - datę i godzinę zgłoszenia wady, awarii lub usterki,

    - rodzaj wady, awarii lub usterki,

    - datę i godzinę rozpoczęcia czynności usług gwarancyjnych

    - datę sporządzenia protokołu.

      - Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 7, każdorazowo Gwarant-Wykonawca dostarcza do Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty usunięcia wady, awarii lub usterki.

      - W przypadku wystąpienia wad materiałów lub wykonanych prac, które będą się powtarzały, bądź których nie da się usunąć, nastąpi ich wymiana na koszt Gwaranta - Wykonawcy.

      - Na czas wymiany Gwarant - Wykonawca dostarcza i montuje urządzenie zastępcze 
o parametrach nie gorszych niż zamontowane.

      - Na podstawie niniejszej gwarancji Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad, awarii i usterek oraz wyrównania szkód spowodowanych ich istnieniem, w drodze polubownej od Gwaranta-Wykonawcy, określając termin ich usunięcia. Po bezskutecznym upływie określonego terminu, może zlecić usunięcie wad i szkód na koszt Gwaranta-Wykonawcy innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność 
w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady, lub żądać ustalenia na drodze sądowej istnienia powyższego obowiązku. Zamawiającego nie obciąża dowód, z jakich przyczyn powstała wada, awaria lub usterka w zrealizowanym przez Wykonawcę przedmiocie gwarancji.

      - Odpowiedzialność Gwaranta-Wykonawcy nie obejmuje wad, które powstały z przyczyn zewnętrznych i nie pozostają w związku przyczynowo- skutkowym z jego działaniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu umowy tj. wad 
i uszkodzeń spowodowanych siłami wyższymi, niewłaściwym użytkowaniem poprzez nieprzestrzeganie instrukcji ich użytkowania.

      - Pojawienie się:  korozji,  zniekształceń elementów sztywnych,  znaczących zmian kolorystyki elementów, wycieków płynów, uszkodzeń izolacji, nieszczelności na połączeniach na dachu i na włączeniu, zacieków na dachu w miejscach ingerencji w jego powłokę podczas montażu - zawsze uruchamiają gwarancję Gwaranta - Wykonawcy.

      - Domniemywa się, że zgłoszona wada podlega reklamacji. W przypadku reklamacji Gwarant-Wykonawca na swój koszt przedstawi dowód uwalniający Gwaranta-Wykonawcę od odpowiedzialności gwarancyjnej.

      - Prawa i obowiązki stron, które nie są uregulowane w niniejszej Karcie gwarancyjnej regulowane będą w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

      - Zestawienie lokalizacji Instalacji (adresy nieruchomości i użytkowników uprawnionych do korzystania z warunków gwarancji) stanowi integralną część niniejszej gwarancji.

      - Niniejsza gwarancja obejmuje swym zakresem także wszystkie wymogi gwarancyjne określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: ……………. oraz umowie Nr ………. z dnia …………

| Podpis/y Zamawiający | Podpis/y Gwarant |
| --- | --- |
| ……………………………………… | ……………………………………… |

Załącznik Nr 6 do umowy

……………………………………

……………………………………

……………………………………

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

…………., dnia ……….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)

na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………

zawartej przez Zamawiającego, tj.: GMINA MIASTO KROSNO i GMINA KROŚCIENKO WYŻNE

z …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….

(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)

za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..

netto: ……………………………………………………

podatek VAT: ………………………….…………….

brutto: ……………………………………..…………..

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………………………… z dnia ……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę oraz Koordynatora Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 7 do umowy

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

(Dalszy podwykonawca)

………, dnia ………….….

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….

(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...

(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..

realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….

zawartej przez Zamawiającego, tj. GMINA MIASTO KROSNO i GMINA KROŚCIENKO WYŻNE

z

…………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy

……………………………………………………………………………………………………………………………………

w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………) za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….

netto: …………………………………………….

podatek VAT: …………………………………..

brutto: ……………………………………………

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr …………………………….. z dnia ………………………………. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez Wykonawcę, kierownika prac Podwykonawcy i Koordynatora Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odpis protokołu załączam.

…………………………………………

(podpis)