**DODATKOWE INFORMACJE**

**Pytanie nr 1:**

Dotyczy wzór umowy § 7 ust. 3 Wnosimy o modyfikację, iż będą to „udokumentowane” koszty sprzątania.

**Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 7 ust. 3 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 2:**

Dotyczy wzór umowy § 8 ust. 4 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakim terminie od złożenia wniosku będzie następowała ewentualna akceptacja materiałów?

**Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający informuje, że termin akceptacji lub braku zatwierdzenia wniosku dot. materiałów będzie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru danej branży, lecz nie będzie dłuższy niż 14 dni kalendarzowych od pisemnego złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

**Pytanie nr 3:**

Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 6 Wnosimy o skrócenie terminu do 7 dni na zgłoszenie zastrzeżeń przez Zamawiającego. Termin przedstawiony we wzorze umowy niepotrzebnie wydłuża proces związany z dochowaniem formalności.

**Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 9 ust. 6 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 4:**

Dotyczy wzór umowy § 9 ust. 13 Wnosimy o wydłużenie terminu na przedłożenie zmienionego projektu lub umowy. Przedstawiony termin jest zbyt krótki na ustalenie zmian z podwykonawcą, a przede wszystkim na zebranie podpisów.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 9 ust. 13 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 5:**

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 4 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co w przypadku przekroczenia kwot wynagrodzenia przewidzianych na dany rok czy Wykonawca ma zaprzestać wykonywania umowy i oczekiwać uchwały Rady Miasta lub podpisania aneksu do Umowy?

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, że w przypadku konieczności zmiany kwot przeznaczonych na poszczególne lata, w trybie pilnym, będzie zwołana sesja Rada Miasta Krosna i podjęta odpowiednia uchwała oraz podpisany aneks do umowy. Nie przewiduje się wstrzymania realizacji zadania z ww. powodu.

**Pytanie nr 6:**

Dotyczy wzór umowy § 10 ust. 5 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT (tj. jej zwiększenia), Zamawiający podwyższy kwotę brutto? Prosimy o udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej, nie budzącej wątpliwości interpretacyjnych.

**Odpowiedź nr 6:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią § 10 ust. 7 pkt 1 wzoru umowy:

„1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto zostanie wyliczona na podstawie zmienionej stawki podatku.”

**Pytanie nr 7:**

Dotyczy wzór umowy § 13 ust. 2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie w jakich terminach Inspektor będzie dokonywał odbiorów częściowych?

**Odpowiedź nr 7:**

Zamawiający informuje, że odbiór częściowy będzie następował po uzgodnieniu terminu z Inspektorem, maksymalnie do dwóch dni roboczych od pisemnego zgłoszenia wykonawcy gotowości do odbioru wraz z kompletem dokumentów.

**Pytanie nr 8:**

Dotyczy wzór umowy § 14 ust.3 pkt. 2) Wnosimy o modyfikację zapisu. Zamawiający nie może odmówić odbioru, chyba że wady są istotne. Ww. stanowisko Sąd Najwyższy podzielił w wyroku z dnia 7 marca 2013 r. (sygn. akt II CSK 476/12). Zaakceptowano tam dominujący pogląd orzecznictwa, iż w sytuacji, gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru. W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń, co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem Zamawiającego o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności Wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Jednocześnie zwrócono uwagę, że odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania.

**Odpowiedź nr 8:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 14 ust. 3 pkt 2) pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 9:**

Dotyczy wzór umowy § 14 ust. 3 pkt. 2) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, że wymieniony w § 14 ust. 3 pkt. 2) termin usunięcia wad będzie ustalany w dniu odbioru przedmiotu umowy i zależeć będzie m.in. od ilości i zakresu stwierdzonych wad i usterek.

**Pytanie nr 10:**

Dotyczy wzór umowy § 17 ust. 4 Wnosimy o dookreślenie „pisemne” wezwanie Zamawiającego

**Odpowiedź nr 10:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 17 ust. 4 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 11:**

Dotyczy wzór umowy § 18 ust. 1 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający będzie brał pod uwagę przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad?

**Odpowiedź nr 11:**

Zamawiający informuje, że termin na usunięcie wad będzie ustalany w dniu odbioru przedmiotu umowy i zależeć będzie m.in. od ilości i zakresu stwierdzonych wad i usterek.

**Pytanie nr 12:**

Dotyczy wzór umowy § 19 ust.1 pkt 3) Wnosimy o zmianę wysokości kary do 10% wynagrodzenia, która jest powszechnie przyjęta w tego typu zamówieniach i nie narusza zasady miarkowania kar umownych- analogicznie jak w przypadku odstąpienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego (par. 19 ust. 2 pkt 2). Zastosowanie kar umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować ponoszeniem rażących strat.

**Odpowiedź nr 12:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 19 ust. 1 pkt 3) pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 13:**

Dotyczy wzór umowy § 19 ust.1 pkt 9) Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co zamawiający rozumień pod pojęciem braku zmiany umowy o podwykonawstwo   
w związku ze zmianami w niniejszej umowie. Prosimy o wskazanie o jakie zmiany chodzi?

**Odpowiedź nr 13:**

Zamawiający pod pojęciem zmiany umowy rozumie wszelkie zmiany w umowie   
z generalnym Wykonawcą na roboty budowlane, które mają wpływ na umowę   
z podwykonawcą, w tym np. termin realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 14:**

Dotyczy wzór umowy § 20 ust. 2 Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem uznania przez Zamawiającego, że zamówienie zostało należycie wykonane? Czy będzie to data podpisania protokołu odbioru końcowego?

**Odpowiedź nr 14:**

Pod pojęciem „należycie wykonane” Zamawiający rozumie wykonanie całego zakresu umowy zgodnie z Projektem budowlanym i zasadami sztuki budowlanej oraz podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

**Pytanie nr 15:**

Dotyczy wzór umowy § 23 ust. 1 Wnosimy o modyfikację na 7 dni roboczych.

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający informuje, że zapis z § 23 ust. 1 pozostaje bez zmian.

**Pytanie nr 16:**

Prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku gdy nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania oferty Zamawiający dopuszcza określenie jedynie zakresów planowanych do powierzenia ewentualnym podwykonawcom, a w miejscu nazwa firmy podana była by informacja „podwykonawca nie znany na tym etapie” przy założeniu, że wykonawca nie polega na zasobach danych firm.

**Odpowiedź nr 16:**

Tak.

**Pytanie nr 17:**

Dotyczy formularza ofertowego – rozbicie na koszty kwalifikowane   
i niekwalifikowane. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jakiej pozycji rozbicia kosztów należy ująć koszty wykonania odwodnienia drogowego – pozycja przedmiarowa numer 22 branży drogowej.

**Odpowiedź nr 17:**

Zamawiający informuje, że koszty wykonania odwodnienia drogowego należy umieścić w tabeli „Koszty kwalifikowane”, w pozycji „Branża drogowa – Roboty ziemne”(pozycja 1.2.).

**Pytanie nr 18:**

Dotyczy formularza ofertowego – koszty kwalifikowane pozycja numer 14: „Tablica informacyjna”. Prosimy o podanie ilości, parametrów oraz lokalizacji tablic jakie należy ująć w ofercie.

**Odpowiedź nr 18:**

Zamawiający informuje, że należy umieścić dwie tablice informacyjne (2 szt.), w rozmiarze co najmniej 80 cm (wysokość) i 120 cm (szerokość). Dokładną lokalizacje tablic należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru robót drogowych. Tablice należy wykonać z materiału trwałego np. z aluminiowej płyty kompozytowej, z nadrukiem jednostronnym odpornym na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Okres trwałości min. 60 miesięcy. Tablice należy umieścić min. jeden dzień przed zakończeniem wykonywania robót budowlanych.

**Pytanie nr 19:**

Dotyczy formularza ofertowego – koszty kwalifikowane pozycja numer 2: „Budowa oświetlenia ulicznego” oraz koszty niekwalifikowane pozycja numer 4: „Branża elektryczna – przebudowa sieci energetycznych”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie numerów pozycji przedmiarowych jakie należy ująć w wyżej wymienionych pozycjach rozbicia kosztów.

**Odpowiedź nr 19:**

Zamawiający informuje, że w formularzu oferty w tabeli „Koszty kwalifikowane”, poz. nr 2 „Budowa oświetlenia ulicznego” należy ująć zsumowaną kwotę kosztorysu Wykonawcy obliczoną na podstawie przedmiarów: „Odcinek - 2 Oświetlenie uliczne.pdf; Odcinek - 3 - RONDO Oświetlenie uliczne.pdf natomiast w tabeli „Koszty niekwalifikowane”, poz. 4 „Branża elektryczna – przebudowa sieci energetycznych” należy ująć zsumowaną kwotę kosztorysu Wykonawcy obliczoną na podstawie przedmiarów: 3 RONDO - C3.1. Przebudowa sieci energetycznej PGE.pdf; 3 RONDO - C3.2 Przebudowa oświetlenia UM Krosna.pdf.

**Pytanie nr 20:**

Dotyczy formularza ofertowego – koszty kwalifikowane pozycja numer 3: „Kanalizacja deszczowa (netto)” oraz koszty niekwalifikowane pozycja numer 1: „Kanalizacja deszczowa (vat)”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jaki sposób należy rozbić wycenę branży „Kanalizacja deszczowa” na wyżej wymienione pozycje rozbicia kosztów.

**Odpowiedź nr 20:**

Zamawiający informuje, że w tabeli „Koszty kwalifikowane”, poz. 3 „Kanalizacja deszczowa (netto)” należy wypełnić komórkę w kolumnie „WARTOŚĆ NETTO” oraz powtórzyć tę samą wartość (netto) w komórce w kolumnie „WARTOŚĆ BRUTTO”. W tabeli „Koszty niekwalifikowane”, poz. 1 „Kanalizacja deszczowa (vat)” należy komórkę w kolumnie „WARTOŚĆ NETTO” pozostawić pustą, a wypełnić komórkę w kolumnie „WARTOŚĆ BRUTTO” o kwotę podatku VAT.

**Pytanie nr 21:**

Dotyczy formularza ofertowego – koszty kwalifikowane pozycja numer 4: „Zatoka autobusowa (netto)” oraz koszty niekwalifikowane pozycja numer 2: „Zatoka autobusowa (vat)”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie w jaki sposób należy rozbić wycenę zatoki na wyżej wymienione pozycje rozbicia kosztów.

**Odpowiedź nr 21:**

Zamawiający informuje, że w tabeli „Koszty kwalifikowane”, poz. 4 „Zatoka autobusowa (netto)” należy wypełnić komórkę w kolumnie „WARTOŚĆ NETTO” oraz powtórzyć tę samą wartość (netto) w komórce w kolumnie „WARTOŚĆ BRUTTO”. W tabeli „Koszty niekwalifikowane”, poz. 2 „Zatoka autobusowa (vat)” należy komórkę w kolumnie „WARTOŚĆ NETTO” pozostawić pustą, a wypełnić komórkę w kolumnie „WARTOŚĆ BRUTTO” o kwotę podatku VAT.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o wskazanie poziomu kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych celem należytego wypełnienia formularza cenowego. Brak informacji w tym zakresie uniemożliwia należyte przygotowanie kosztorysów ofertowych zgodnie z punktem 20.11 SIWZ.

**Odpowiedź nr 22:**

Zamawiający informuje, iż poziom kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych nie ma wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty, która będzie wybrana zgodnie   
z pkt 22 SIWZ. Ponadto Zamawiający informuje, że TER dołączony do umowy jest traktowany jako dokument pomocniczy dla Zamawiającego, o czym mówi pkt 20.11. SIWZ.

**Pytanie nr 23:**

Czy przekroczenie poziomu kosztów niekwalifikowanych będzie miało wpływ na wybór oferty w przypadku gdy całkowita wartość oferty będzie się mieścić w budżecie Zamawiającego?

**Odpowiedź nr 23:**

Zamawiający informuje, iż przekroczenie poziomu kosztów niekwalifikowanych nie ma żadnego wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. Oferta zostanie wybrana zgodnie z pkt 22 SIWZ.

**Pytanie nr 24:**

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o wykaz drzew do wycinki.

**Odpowiedź nr 24:**

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje wykazem drzew przeznaczonych do wycinki. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją „ZRID” (decyzją NR 2/2014; znak BA.6740.2.1.2014.B z dnia 2014.03.03) z wyjątkiem drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usuniecie oraz opłat z tym związanych (art. 21, ust. 1 i 2).

**Pytanie nr 25:**

Czy przetarg obejmuje swoim zakresem przebudowę gazociągu i wodociągu?

**Odpowiedź nr 25:**

Tak.

**Pytanie nr 26:**

Zgodnie z przedmiarem robót kanalizacji sanitarnej należy zastosować studnie betonowe o średnicy 1000 mm, natomiast w projekcie Wykonawczym zaprojektowano studnie o średnicy 1200 mm. Jaką średnicę studni betonowych należy przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź nr 26:**

Zamawiający informuje, iż należy przyjąć średnicę studni zgodnie z Projektem Wykonawczym tj. o średnicy 1200 mm.

**Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji w technologii „na miejscu”?

**Odpowiedź nr 27:**

Tak.

**Pytanie nr 28:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej: Czy Zamawiający uzna za równoważny system rur   
i kształtek karbowanych z PP SN12?

**Odpowiedź nr 28:**

Zaproponowany system rur karbowanych nie jest równoważny do przedstawionego w dokumentacji projektowej. Żadne rury karbowane, żebrowane itp. nie mogą być zastosowane na przedmiotowym zadaniu. Wymaga się zastosowania rur litych   
w całym przekroju, obustronnie gładkich w całym. Jako rozwiązanie równoważne do zaproponowanego w dokumentacji przetargowej uznaje się system rur litych np.   
(w całym przekroju) z PP o sztywności min. SN 16 SDR 22 produkowanych zgodnie z normą PN EN 1852-1, o pozostałych parametrach jak dla systemu z PVC.

**Pytanie nr 29:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej: Ze względu na brak informacji w dokumentacji przetargowej, prosimy o podanie grubości ścianek rur SN 12 z PVC-U zastosowanych na kanalizacji grawitacyjnej?

**Odpowiedź nr 29:**

Minimalne grubości ścianek dla rur do kanalizacji deszczowej to:

* DN 160 – 5,5 mm;
* DN 200 – 6,6 mm;
* DN 315 – 10,0 mm;
* DN 400 – 12,6 mm;
* DN 500 – 16,5 mm;
* DN 630 – 22 mm.

**Pytanie nr 30:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej: Ze względu na istnienie na rynku kilku metod łączenia rur SN 12 na kanalizacji grawitacyjnej, prosimy o sprecyzowanie jaką Zamawiający będzie wymagał?

**Odpowiedź nr 30:**

Dla systemu rur na kanalizacji deszczowej Zamawiający wymaga systemu łączeń do średnicy DN 315 włącznie za pomocą złączki dwu kielichowej wykonanej metodą wtrysku. Wszystkie zastosowane na zadaniu kształtki muszą być min. SDR 34 (złączki dwu kielichowe, kolana, przejścia szczelne w studniach betonowych, itp.), być wykonane z tego samego materiału co rury, posiadać tą samą sztywność obwodową i być produkowane przez tego samego producenta co system rur.

Dla systemu rur na kanalizacji deszczowej o średnicy powyżej DN315 należy stosować rury kielichowe.

**Pytanie nr 31:**

Dotyczy kanalizacji deszczowej: Zgodnie z opisem technicznym do projektu wykonawczego „Studzienki wpustowe przewiduje się wyposażyć w wiaderka osadnikowe”. Prosimy o określenie wymaganej przez Zamawiającego pojemności wiaderka osadnikowego.

**Odpowiedź nr 32:**

Zamawiający wymaga zastosowania typowego wiaderka osadnikowego dostosowanego do wpustu.

**Pytanie nr 33:**

Ze względu na to, że Zamawiający nie wskazuje konkretnego miejsca wywozu drewna, co powoduje trudności w szczegółowej kalkulacji wycinki, zwracam się   
z prośbą o rozważenie możliwości rozliczenia w kosztach wycinki pozyskanego surowca (pomniejszenie wartości robót o wartość pozyskanego drewna).

**Odpowiedź nr 33:**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia pozycji pozyskania surowca z wycinki drzew w pozycji przedmiarowej opisującej wycinkę drzew.